## Traceability
ID | Yêu cầu / AC | Ref | Evidence đã có | Baseline | Trạng thái QA | Còn thiếu / hành động | API / Phạm vi
AUTH-01 | Login đúng/sai; input validation | FR-AUTH-01; UC-AUTH-01 | Demo report: 19 PASS toàn luồng; Fix2FA: 5 negative PASS; mật khẩu đúng tạo MFA challenge 200 | demo + Fix2FA (khác baseline) | PARTIAL | Retest login success qua MFA và negative cases trên commit hiện hành | POST /api/auth/login
AUTH-02 | Logout, revoked token, duplicate logout | FR-AUTH-02; BR-AUTH-01 | Demo: logout 204, revoked token 401, duplicate logout 401 | demo | HISTORICAL ONLY | Chạy lại và xác minh session persistence / token cấp trước logout | POST /api/auth/logout; /api/auth/me
AUTH-03 | Refresh lifetime/rotation/reuse | SRS §4.3; FR-AUTH-06 | Demo refreshToken=null; Fix2FA coverage không đầy đủ | demo + Fix2FA | NOT VERIFIED | Test refresh/rotation/reuse, chốt baseline thời hạn với BA | Auth refresh contract
AUTH-04 | OTP ở 5 phút và khóa 15 phút | BR-AUTH-02/03 | Có unit test chuyên biệt nhưng integration chưa chạy; test thủ công chưa đủ | Fix2FA | BLOCKED/PARTIAL | Fixture thời gian / PostgreSQL tương thích; chạy biên 5 phút, lần sai 3, mở khóa | OTP endpoints
AUTH-05 | MFA enabled/disabled, TOTP, recovery | UC-AUTH-01; MFA lifecycle | Login 200 mfaRequired=true; MFA verify 400 khi mã có dấu cách; 500 sau đó (chưa biết nguyên nhân) | Fix2FA local | INVESTIGATE | Xác minh challenge và TOTP đúng, xin BE triage HTTP 500, retest | POST /api/auth/mfa/login
AUTH-06 | State transitions: locked/disabled/revoked permissions | FR-BAS-08; authorization | Có unit test review target; chưa có API runtime evidence cho old token | Fix2FA | NOT VERIFIED | Token cấp trước khi đổi trạng thái + truy cập protected API sau thay đổi | Protected API
AUTH-07 | Cross-account, invalid signature, role/scope | Authorization rules | Negative /me không token 401; các nhánh khác thiếu | Fix2FA | PARTIAL | Test JWT chữ ký sai, cross-account, least privilege | GET /api/auth/me + scope
AUTH-08 | Logout–refresh race / retry / concurrency | SPARK-177 edge inventory | Fix2FA report: 2 NOT TESTED gồm lifetime/race; integration suite thiếu schema | Fix2FA | BLOCKED | Yêu cầu fixture isolation + chạy concurrency trên baseline phù hợp | Refresh/logout
AUTH-09 | Developer unit-test execution/review | Jira SPARK-177 AC | 99 discovered: 73 PASS / 0 FAIL / 26 SKIP, TRX local; không phải full suite | Fix2FA (19/10) | PARTIAL | Review assertions/mocks từng nhóm; xác nhận schema để chạy integration | UserService.Tests
AUTH-10 | Postman/Newman + sanitized env | SPARK-201 guidance | Newman v6.2.3 installed; chưa có execution report SPARK-177 | Fix2FA | NOT VERIFIED | Chạy collection phù hợp MFA với tài khoản synthetic; lưu sanitized Newman report | Collection / env
AUTH-11 | Frontend UAT login/OTP/MFA/logout | SPARK-177 UAT | Workbook UAT 05/10: 8 PASS 4 FAIL 1 BLOCKED 7 NOT TESTED (lịch sử) | 05/10 | PARTIAL | UAT current FE, screenshot redacted, expected/actual, reviewer + recheck | Web FE
AUTH-12 | Defects, retest, acceptance/sign-off | SPARK-177 deliverables | MFA HTTP 500 chưa triage; mismatch demo refresh; chưa có sign-off/PR | Mixed | OPEN | Defect links, retest evidence, reviewer signoff, link PR & Jira | SPARK-177

## Test runs
Run ID | Ngày / baseline | Loại | PASS | FAIL | SKIP / NT | Nhận xét / evidence
RUN-01 | demo (lịch sử) | Login/Logout API | 19 | 0 | 2 | LOGIN & LOGOUT API TEST REPORT.pdf; 1 NOT EXECUTED; 1 N/A; refresh null
RUN-02 | Fix2FA (lịch sử) | MFA manual | 9 | 0 | 2 | Fix2FA_Test_Cases_and_Results.xlsx
RUN-03 | Fix2FA, local | API negative smoke | 5 | 0 | 0 | Postman screenshots, 5 cases PASS; chưa có Newman run
RUN-04 | 19/10/2026, local QA branch | UserService.Tests | 73 | 0 | 26 | docs/04-testing/SPARK-177/evidence/SPARK-177-UnitTests.trx (tồn tại trên máy Tester)
RUN-05 | 19/10/2026, local | MFA live exploratory | 0 |  |  | 200 MFA challenge; 400 invalid TOTP format; HTTP 500 later; chưa kết luận functional bug
RUN-06 | 05/10/2026, UAT lịch sử | UAT 20 cases | 8 | 4 | 8 | 1 BLOCKED + 7 NOT TESTED; không tự cộng vào current build

## Defects and blockers
ID | Loại | Actual / hiện tượng | Expected / tác động | Trạng thái | Owner xử lý | Evidence / next action
OBS-MFA-500 | Investigation | POST /api/auth/mfa/login → HTTP 500 INTERNAL_ERROR | Mã hợp lệ/challenge hợp lệ: session; mã sai: lỗi xác thực đúng contract | OPEN – root cause chưa biết | Backend + Tester | Đính kèm screenshot đã che token; log/correlation, retest với xác minh mã hoạt động
ENV-SQL | Environment | Integration test không tìm thấy SQL alignment script | PostgreSQL fixture khởi tạo theo schema được duyệt | BLOCKED | Backend/DB team | Xác nhận commit SQL phù hợp Fix2FA; không sửa migration tùy ý
GAP-REFRESH | Contract gap | Demo refreshToken=null trong báo cáo cũ | Refresh response theo baseline được duyệt | HISTORICAL / NEED RECHECK | BA + Backend | Đối chiếu phiên bản và chạy lại
GAP-UAT | Evidence gap | Chưa có current FE UAT reviewer sign-off | UAT expected/actual + reviewer | NOT RUN CURRENT | Tester + Reviewer | Ảnh và bảng test FE đã che thông tin

## UAT checklist
ID | Luồng | Expected (cần kiểm tra contract) | Actual | Status | Evidence | Reviewer
UAT-01 | Web login đúng | Trang chuyển đúng trạng thái; MFA nếu bật |  | NOT RUN
UAT-02 | Sai mật khẩu | Thông báo an toàn, không đăng nhập |  | NOT RUN
UAT-03 | MFA/TOTP | Nhập mã đúng; session chỉ cấp sau xác minh |  | NOT RUN
UAT-04 | Logout | Trở về login; không dùng lại session trước |  | NOT RUN
UAT-05 | Phiên hết hạn / refresh | UI chuyển trạng thái an toàn, không lộ token |  | NOT RUN

## Unit review
Nhóm kiểm thử | Có trong nguồn | Execution | Đánh giá assertion độc lập | Cần làm
PostgresAuthTests | 2 methods | SKIP | Chưa đủ bằng chứng assertion review | Rà soát migration/rotation/revocation và mocked state
MfaLifecycleTests | 4 methods | SKIP | Chưa đủ bằng chứng assertion review | Rà soát timeout, lockout, recovery, concurrency
IdentityRegression / AccessHardening | Có | SKIP một phần | Chưa đủ bằng chứng review | Đánh giá token cấp trước thay đổi state, permission
UserService.Tests tổng | 99 tests | 73 PASS, 0 FAIL, 26 SKIP | Review pending | So sánh test vs SRS/BR, baseline PostgreSQL

## Acceptance
Tiêu chí | Trạng thái | Cần để đóng Jira
Coverage API login/logout/security | PARTIAL | Trace đầy đủ pos/neg/boundary + permission & persistence
Token trước thay đổi state | NOT VERIFIED | Revoke, lock, disable với old token
MFA OTP expiry/lockout | PARTIAL/BLOCKED | Boundary + lockout, 500 triage
Newman runtime evidence | NOT VERIFIED | Chạy và export sanitized report
Developer unit-test independent review | PARTIAL | Review, run blocked tests khi fixture đúng
FE UAT & reviewer | NOT VERIFIED | Expected/actual/evidence + reviewer sign-off
Linked defects + retest | PARTIAL | Jira links & retest history
PR/Jira acceptance | NOT SUBMITTED | Branch/commit/PR đúng tên và linked; reviewer chấp nhận