## DASHBOARD
SMART PARKING ¦ PR #9 ¦ QA FINAL
22/10/2026 • Commit kiểm thử: 05e2976d • Task 2 độc lập, KHÔNG thuộc SPARK-177
KẾT QUẢ CHÍNH
|  |  |  | TRẠNG THÁI CASE | SỐ LƯỢNG | CHÚ Ý
Đối tượng | Kết quả | Nguồn | Điều kiện | PASS (chi tiết) | 23 | Có case tóm tắt và chi tiết, không cộng vào 167
.NET test suite | 167 | 167 PASS / 0 fail / 0 skip | Trên commit 05e2976d | FAIL - EXTERNAL | 2 | Gmail chung cũ chưa hợp lệ
FE production build | PASS | npm run build / 779 modules | Cảnh báo bundle >500 kB | NOT RETESTED | 2 | Giới hạn regression
Owner E2E thật | PASS | Email OTP + admin approval + owner sign-in | Gmail mới qtang889706@gmail.com | NOT TESTED | 1 | Token revocation
Notification mail | PASS | Email approval nhận trong Inbox | Backend recorded sent | NEEDS CLARIFICATION | 1 | Planned vs physical slots
Shared Gmail cũ | FAIL 535 | support.smartparkingvn@gmail.com | Credential/account; chưa quy code | OTP/Owner E2E PASS | 10 | 10 bước độc lập, E2E positive
ĐÁNH GIÁ QA — TARGETED E2E PASS, CHỜ XÁC NHẬN SIGN-OFF TOÀN PR
• Đã kiểm thử thành công chuỗi Business/Owner registration → setup lot → OTP Gmail thật → verify → Admin Approve → notification sent → Gmail nhận email quyết định → Owner login → Dashboard/site filter.
• Không đánh đồng 167 .NET tests với kiểm thử E2E trình duyệt. Kết quả từ commit cũ được đánh dấu PREVIOUS và không cộng dồn.
• Các vùng còn mở: Gmail chung cũ 535; OTP negative/resend trên FE mới; access/refresh token revoke API; Driver/Operator regression; planned spaces vs physical capacity.
• Bộ hồ sơ: TEST_CASES có bước/expected/actual; EVIDENCE đối chiếu ảnh đã nhúng trong Word; HISTORY ghi chú lịch sử baseline.
PR: https://github.com/Quangthm/Mock-Project-Smart-Parking/pull/9
QA TESTER: Tạ Ngọc Hoàng Phan • Report date: 22/10/2026 • Review/merge approval remains with project Leader

## TEST_CASES
PR #9 ¦ TEST CASES & TRACEABILITY
Tất cả case có preconditions, steps, expected, actual, evidence và baseline; dòng PREVIOUS không cộng dồn với commit hiện tại
Case ID | Nhóm | Baseline SHA | Tiền điều kiện | Bước thực hiện | Expected | Actual / kết quả | Evidence ID | Status | Giới hạn / ghi chú | Nguồn
PR9-R22-01 | Automated .NET | 05e2976d | Docker DB/broker ready; VS API đã dừng | dotnet test SmartParking.slnx --no-restore --settings smartpark.local.runsettings | Build & test không lỗi; không skip | 167 succeeded, 0 failed, 0 skipped; 43.0s | EV-AUTO-01 | PASS | Không gọi tất cả 167 là browser E2E | CURRENT SHA
PR9-R22-02 | Frontend build | 05e2976d | FE deps đã cài | npm run build | Exit 0 | 779 modules; Vite 8.3.1; exit=0 | EV-FE-01 | PASS | Bundle-size warning không FAIL | CURRENT SHA
PR9-R22-03 | Backend bootstrap | 05e2976d | User/Facility/Reservation local; Docker ready | VS Multiple Startup: 3 project API | HTTP 5035/5045/5055 listen | 3 consoles Application started; Now listening | EV-BE-01 | PASS | New FacilityService rename | CURRENT SHA
PR9-R22-04 | Admin login | 05e2976d | Admin existing; FE 5173 | Sign In Admin | Authenticated admin UI | Admin role menu and Applications visible | EV-ADMIN-01 | PASS | Không lặp đăng ký tài khoản | CURRENT SHA
PR9-R22-05 | Approval display | 05e2976d | Owner đã được approve trong dữ liệu cũ | Admin > Owner Partnership Applications | Existing APPROVED owner visible | QA Test Parking APPROVED / notification sent | EV-ADMIN-OLD | PASS | Display of persisted mock-send; not Gmail evidence | CURRENT SHA
PR9-R22-06 | Owner login | 05e2976d | Owner QA Tester existing | Sign In Owner | Owner role access | Owner authenticated / QA Tester displayed | EV-OWNER-OLD | PASS | - | CURRENT SHA
PR9-R22-07 | Owner Site list | 05e2976d | Owner logged in | Site & Staff Management | Facility displayed + ACTIVE | PR9 QA SMTP Test Lot; ACTIVE; 0 physical slots | EV-OWNER-OLD | PASS | Physical layout chưa tạo | CURRENT SHA
PR9-R22-08 | Owner Dashboard | 05e2976d | Owner logged in; site present | Select PR9 QA SMTP Test Lot at Site filter | Dashboard filters correct facility | Filtered site view; Capacity 0 | EV-OWNER-OLD | PASS | Capacity driven by saved physical layout | CURRENT SHA
PR9-R22-09 | Driver Signup UI | 05e2976d | Incognito, unauthenticated | Sign Up > Driver | Fields rendered | Driver form shown with contact/password fields | EV-UI-OLD | PASS | UI only | CURRENT SHA
PR9-R22-10 | Business Signup UI | 05e2976d | Incognito, unauthenticated | Sign Up > Business | Business fields rendered | Name, email, phone, lot type, password fields shown | EV-UI-OLD | PASS | UI only, did not submit | CURRENT SHA
PR9-R22-11 | Business empty-submit | 05e2976d | Blank Business form | Click Continue to Parking Lot Setup | Required field blocks progression | Browser prompt: Vui lòng điền vào trường này | EV-UI-OLD | PASS | Client HTML5 only; no backend submission | CURRENT SHA
PR9-R22-12 | Owner logout | 05e2976d | Owner logged in | Logout; browser Back; hard refresh | Private dashboard not shown | Public Home with Sign In / Sign Up | EV-LOGOUT-OLD | PASS LIMITED | UI session only | CURRENT SHA
PR9-R22-13 | SMTP mock transport | PREVIOUS | smtp4dev transient backend settings | Resend Owner decision using smtp4dev | Mail delivered and status=sent | smtp4dev inbox received; workflow_deliveries status=sent | EV-MOCK-OLD | PASS - PREVIOUS | Safe SMTP mock; no secret saved | PREVIOUS BASELINE
PR9-R22-14 | Shared Gmail SMTP | PREVIOUS | SMTP shared account configured | Direct .NET SmtpClient with shared credentials | SMTP authentication successful | Shared Gmail đã cấp App Password mới vẫn bị Gmail từ chối 535 sau TLS; tài khoản thay thế AUTH 235/SEND PASS | EV-SMTP-OLD | FAIL - EXTERNAL | Không tự quy lỗi code; cần chủ tài khoản shared xử lý xác thực riêng. | PREVIOUS BASELINE
PR9-R22-15 | Owner signup E2E | 05e2976d | New QA identity; SMTP Gmail thay thế hợp lệ; 3 APIs + FE chạy | Đăng ký Business/Owner → cấu hình 5 bước → nhận OTP thật → Verify → Admin Approve → nhận mail → Owner login | Full new HEAD journey works | Luồng chạy hoàn tất; Gmail OTP + decision mail đến Inbox; Owner thấy đúng site | EV-E2E-01..08 | PASS | Test lại mới trên SHA 05e2976d; xem bộ E2E chi tiết dưới đây. | CURRENT SHA
PR9-R22-16 | OTP errors/retry | 05e2976d | Isolated safe OTP test needed | Expired/invalid OTP, resend, retries via updated UI | Appropriate error and retry behavior | Not retested on new frontend | GAP-OTP-NEG | NOT RETESTED | Old HTTP08 idempotency previously PASS | CURRENT SHA
PR9-R22-17 | Token invalidation API | 05e2976d | Need access/refresh token evidence | Logout -> direct API with prior token | 401 / invalidated session | Only public page after reload observed | GAP-TOKEN | NOT TESTED | Do not infer server-side revocation from UI | CURRENT SHA
PR9-R22-18 | Driver / Operator regression | 05e2976d | New FE has broad diff | Booking, lot status, operator flows | No regression | Not covered by this round | GAP-REG | NOT RETESTED | Many FE refactor files from develop sync | CURRENT SHA
PR9-R22-19 | Capacity vs planned spaces | 05e2976d | Site created, no structure slots | Compare Dashboard / Structure / Edit planned capacity | Display consistent with physical layout | Setup khai báo 20 chỗ; Dashboard physical capacity = 0; chưa có cấu hình physical layout | EV-OWNER-03 | NEEDS CLARIFICATION | Không đủ bằng chứng kết luận bug. | CURRENT SHA
PR9-R22-20 | Owner legacy HTTP | OLD BASELINE | Prior isolated environment | Owner verify 200; admin login 200; admin list 200 | HTTP 200 cases | Prior Step8 R1 passes | EV-HTTP-OLD | PASS - PREVIOUS | See historical traceability/evidence sheets | PREVIOUS BASELINE
PR9-E2E-01 | E2E / New Owner | 05e2976d | QA email alias chưa tồn tại, số thử không trùng | Sign Up > Business; tạo tài khoản test | Chấp nhận đăng ký hợp lệ | Chuyển sang thiết lập bãi đỗ, không còn CONTACT_EXISTS | EV-E2E-01 | PASS | Test positive; chỉ dùng dữ liệu QA | CURRENT SHA
PR9-E2E-02 | E2E / Lot setup | 05e2976d | Đăng ký Owner QA đã tạo bước đầu | Outdoor Lot; Structure; Devices; Pricing & Policy; Confirm; Save | Lot được lưu, chuyển sang verify email | Thông báo lot setup saved và form verification xuất hiện | EV-E2E-01 | PASS | Lot name PR9 QA SMTP Test Lot, 20 planned slots | CURRENT SHA
PR9-E2E-03 | E2E / Real OTP email | 05e2976d | UserService SMTP Gmail qtang... & recipient QA | Submit setup; mở Gmail của người nhận | OTP thật vào Inbox | SmartPark verification nhận lúc 17:30, từ Gmail thay thế | EV-E2E-02 | PASS | OTP đã che trong Word; không lưu mã | CURRENT SHA
PR9-E2E-04 | E2E / OTP verify | 05e2976d | Có OTP Gmail thật còn hiệu lực | Nhập OTP trong Verification UI và Verify | Email verified; application submitted | Trang Application Submitted; under Admin review | EV-E2E-03 | PASS | Positive OTP; negative/expired chưa test mới | CURRENT SHA
PR9-E2E-05 | E2E / Admin pending | 05e2976d | Admin QA signed in | Owner Partnership Applications > Refresh | Hồ sơ verified xuất hiện Pending | Pending Review (1); contact Verified, lot chính xác | EV-E2E-04 | PASS | Không duyệt hồ sơ khác | CURRENT SHA
PR9-E2E-06 | E2E / Approve | 05e2976d | Hồ sơ QA đang Pending Review | Nhập review note QA; click Approve một lần | Owner chuyển APPROVED | Mục Previously Reviewed hiển thị APPROVED | EV-E2E-05 | PASS | Không lặp thao tác; approval 1 lần | CURRENT SHA
PR9-E2E-07 | E2E / Workflow delivery | 05e2976d | Owner approved; UserService background worker chạy | Refresh Admin applications; xem Notification status | Pending → Sent | Dòng hồ sơ mới từ pending chuyển sent | EV-E2E-05 | PASS | Status lưu của workflow; cần email nhận để chốt | CURRENT SHA
PR9-E2E-08 | E2E / Approval email | 05e2976d | Notification sent; người nhận có Inbox | Kiểm tra Gmail nhận | Nhận email kết quả APPROVED | SmartPark application decision 17:33; 'Your application is approved.' | EV-E2E-06 | PASS | Delivery tới Inbox xác minh bằng ảnh | CURRENT SHA
PR9-E2E-09 | E2E / Owner sign-in | 05e2976d | Owner QA mới APPROVED | Sign In bằng account QA | Cho truy cập Owner Dashboard | Owner Overview hiển thị tài khoản QA | EV-E2E-07 | PASS | Không công bố mật khẩu | CURRENT SHA
PR9-E2E-10 | E2E / Assigned site | 05e2976d | Owner đã đăng nhập | Mở Site filter, chọn PR9 QA SMTP Test Lot | Chỉ site của Owner được hiển thị | Filtered site view; site có trong dropdown | EV-E2E-08 | PASS | Capacity 0 phụ thuộc physical layout | CURRENT SHA
PR9-SMTP-01 | SMTP / Other Gmail | 05e2976d | App Password từ đúng Gmail thay thế, .env & User Secrets đã sync | STARTTLS, AUTH PLAIN, SMTP Send | Xác thực, gửi thư thành công | AUTH 235 PASS; SEND PASS; Inbox nhận | EV-SMTP-01 | PASS | SMTP đối chứng + E2E thực tế, không phải shared Gmail cũ | CURRENT SHA
PR9-SMTP-02 | SMTP / Shared Gmail | 05e2976d | Gmail support.* App Password mới; TLS PASS | AUTH PLAIN sau STARTTLS | Gmail chấp nhận credential | Gmail trả 535; chưa có mail từ tài khoản này | EV-SMTP-02 | FAIL - EXTERNAL | Account/credentials; không suy ra workflow code lỗi | CURRENT SHA
PR9-NEG-01 | Negative / Duplicate contact | 05e2976d | Email hoặc phone đã đăng ký | Thử đăng ký với contact trùng | HTTP 409 / cảnh báo contact duplicate | Debugger AuthException 'Email or phone is already registered' | EV-E2E-NEG | OBSERVED | Chưa lưu HTTP response đầy đủ; không đánh PASS end-to-end | CURRENT SHA

## OPEN_ITEMS
PR #9 ¦ OPEN ITEMS
Phân biệt defect đã xác minh, integration credential và coverage gap; không quy lỗi code khi chưa đủ chứng cứ
ID | Phân loại | Mức độ | Vấn đề / hiện trạng | Bằng chứng | Nhận định QA | Hành động / Owner | Status
ISS-01 | SMTP / external | High | Gmail support.smartparkingvn@gmail.com vẫn reject App Password mới (535). Gmail qtang... PASS, E2E PASS. | AUTH 535; AUTH 235 đối chứng | Tài khoản cũ có vấn đề xác thực; chưa đủ căn cứ lỗi code. | Người quản lý Gmail cũ kiểm tra App Password/chính sách account. | OPEN - EXTERNAL
GAP-02 | Security / token | Medium | Logout UI trước đó PASS, nhưng chưa thử API với access/refresh token đã logout. | EV-LOGOUT-OLD | Không đánh dấu server-side revocation PASS. | QA/Dev quyết định gate; bổ sung API 401 / refresh fail nếu scope yêu cầu. | NOT TESTED
GAP-03 | FE regression | Medium | Các luồng Driver/Operator thay đổi rộng chưa regression E2E trong vòng này. | Previous diff / regression matrix | Chỉ Owner/Admin & form smoke đã xác minh. | Leader phân scope và hồi quy theo risk. | NOT RETESTED
GAP-04 | OTP negative | Medium | OTP sai/hết hạn/resend trên FE HEAD hiện tại chưa được kiểm thử lại. | Historical HTTP08, current positive OTP | Positive OTP E2E đã PASS, không có bằng chứng mới cho negative. | Targeted test nếu release gate yêu cầu. | NOT RETESTED
OBS-01 | Capacity physical | Low | Đăng ký 20 planned slots, Owner Dashboard Capacity=0. | EV-E2E-08 / Owner Dashboard | Khả năng do physical layout chưa khai báo; chưa xác định bug. | Đối chiếu contract planned/physical slots khi cần. | NEEDS CLARIFICATION
OBS-02 | QA test data | Info | Contact Person / Business Name trong ảnh signup được nhập giống email test. | Screenshot signup original | Chất lượng dữ liệu QA; không phải product defect được xác minh. | Không đưa vào dữ liệu demo chính thức; sửa tên nếu bài test sau yêu cầu. | INFO
CLOSED-01 | SMTP alternative | Resolved | Gmail thay thế qtang... chạy xác thực / gửi mail và E2E email quyết định thành công. | EV-E2E-02/06 | Positive delivery via Backend VERIFIED. | Giữ SMTP account theo cấu hình do nhóm phê duyệt. | VERIFIED
CLOSED-02 | Old FE syntax issue | Resolved | Vite Unexpected token finally trên SHA cũ; build SHA 05e2976d PASS. | EV-FE-01 | Chỉ giữ làm lịch sử, không phải blocker hiện tại. | Không mở lại trừ khi tái xuất hiện. | CLOSED

## EVIDENCE
PR #9 ¦ EVIDENCE INDEX
Ảnh mới đã nhúng vào báo cáo Word; OTP được che trước khi đưa vào tài liệu nộp
ID | Loại | Nguồn / Screenshot | SHA | Xác minh | Tình trạng | Lưu ý | Đối chiếu Word
EV-AUTO-01 | Console | dotnet test SmartParking.slnx | 05e2976d | 167 succeeded, 0 failed, 0 skipped | VERIFIED | Không có TRX mới được nộp kèm | Trang kết quả
EV-FE-01 | Console | npm run build | 05e2976d | 779 modules, exit 0 | VERIFIED | Warning bundle >500 kB | Trang kết quả
EV-BE-01 | PNG | image(20261022-100423).png | 05e2976d | User 5035, Facility 5045, Reservation 5055 | VERIFIED | Ảnh Backend startup | Phụ lục
EV-E2E-01 | PNG | image(20261022-103050).png | 05e2976d | Sau lot setup: Verify email form | VERIFIED | QA email alias | Phụ lục
EV-E2E-02 | PNG / redacted | image(20261022-103106).png | 05e2976d | OTP thật trong Inbox, sender qtang... | VERIFIED | OTP đã che bản Word, không công khai mã | Phụ lục
EV-E2E-03 | PNG | image(20261022-103121).png | 05e2976d | Application Submitted → under Admin review | VERIFIED | OTP positive verified | Phụ lục
EV-E2E-04 | PNG | image(20261022-103232).png | 05e2976d | Pending Review 1; contacts Verified | VERIFIED | Chỉ hồ sơ QA | Phụ lục
EV-E2E-05 | PNG | image(20261022-103325).png + image(20261022-103443).png | 05e2976d | Approved; Notification pending → sent | VERIFIED | Trạng thái backend recorded sent | Phụ lục
EV-E2E-06 | PNG | image(20261022-103530).png | 05e2976d | SmartPark application decision, Inbox 17:33 | VERIFIED | Your application is approved. | Phụ lục
EV-E2E-07 | PNG | image(20261022-103713).png | 05e2976d | Owner sign-in & Dashboard | VERIFIED | Physical capacity 0 observation | Phụ lục
EV-E2E-08 | PNG | image(20261022-103810).png | 05e2976d | Site filter PR9 QA SMTP Test Lot | VERIFIED | Site visible to Owner | Phụ lục
EV-SMTP-01 | Console + PNG | NEW_GMAIL_SMTP_AUTH=PASS, REAL_GMAIL_SEND=PASS, image(20261022-095906).png | 05e2976d | SMTP direct real delivery, separate from backend | VERIFIED | App Password không được đính kèm | Bảng tổng hợp
EV-SMTP-02 | Console | SMTP_AUTH=FAIL_535 (shared account) | 05e2976d | Gmail chung cũ vẫn reject authentication | OPEN | Do not attribute directly to product code | Bảng risk
EV-E2E-NEG | VS debugger PNG | image(20261022-102206).png | 05e2976d | AuthException contact exists; observed backend guard | OBSERVED | Không có HTTP status capture riêng | TEST_CASES
EV-HIST | Prior report | PR9_QA_Report_Update_05e2976d_2026-10-22.pdf | MULTI | Prior QA UAT and history | HISTORICAL | Không cộng dồn test từ SHA cũ | HISTORY

## HISTORY
PR #9 ¦ HISTORICAL BASELINES
Chỉ tham chiếu các vòng QA trước. KHÔNG cộng dồn số PASS giữa các SHA hoặc gộp vào 167 test hiện tại
Mốc / SHA | Ngày | Loại | Kết quả | Nguồn / chỉ dẫn | Ý nghĩa QA | Ghi chú | Phân loại
141fa94e0a8... | 19/10/2026 | .NET / HTTP old | 87 automated PASS, HTTP retries | Prior QA report, TRX & Step evidence | Lịch sử phát hiện và fix lỗi | Không suy kết quả sang 05e2976d | HISTORICAL
babbef42fafc... | 20/10/2026 | Retest old | 48 tests PASS + Owner HTTP cases | Prior Excel: RETEST_BABBEF4 | Giữ nguồn cũ, không cộng số | SHA khác với HEAD hiện được QA | HISTORICAL
05e2976d | 22/10/2026 | .NET full suite | 167/167 PASS | Output console đã xác nhận trong lượt trước | Current automated test result | 0 failed, 0 skipped | CURRENT
05e2976d | 22/10/2026 | E2E real Gmail | Owner positive E2E PASS | EV-E2E-01...08 | Mới bổ sung sau báo cáo cũ | OTP & decision mail tới Inbox thật | CURRENT
05e2976d | 22/10/2026 | Known gaps | Security token & wide regression open | OPEN_ITEMS | Sign-off scope cần Leader xác nhận | Không tự ghi PR fully approved | OPEN